## 项目流程
阶段 | 步骤 | 任务描述 | 子任务/关键细节 | 关键技术/工具/方法 | 主要产出/里程碑 | 依赖/说明
0. 准备与规划 | 0.1 | 确认最终需求与技术栈 | - 回顾 V2.0 需求文档 - 确认 FastAPI, MySQL, Kotlin, Vue.js, AI 模型选择 (含轻量级本地模型) | 会议纪要, V2.0 需求文档 | 确认所有团队成员对目标和技术选型达成一致 | 基石步骤
0. 准备与规划 | 0.2 | 详细数据库 Schema 设计 (MySQL) | - 设计所有表结构 (字段, 类型, 约束) - 定义表间关系 (外键) - 规划索引 (主键, 外键, 查询字段) | MySQL Workbench, dbdiagram.io, SQL | 数据库 ER 图, SQL DDL 脚本 (创建表) | 依赖 0.1
0. 准备与规划 | 0.3 | 详细 RESTful API 设计 | - 定义所有 Endpoints (URL, HTTP 方法) - 设计 Request/Response Body (使用 Pydantic 模型) - 明确状态码 - 定义认证和权限要求 *可参考 Demo 中 app.py 的路由设计，但需扩展和规范化* | OpenAPI 3.0 (Swagger), Pydantic | openapi.yaml 或 Swagger UI 可访问的规范文档 | 依赖 0.1, 0.2. 前后端开发的核心契约
0. 准备与规划 | 0.4 | 后端项目初始化 & 基础配置 (FastAPI) | - 创建 FastAPI 项目结构 - 初始化 Git - 配置依赖 (requirements.txt - *基于 Demo 并添加 FastAPI 相关库*) - **复用/适配** Demo 的 config/config.yaml 结构和 src/utils.py (日志) - 设置基础配置 | FastAPI, Python, Git, Pip/Poetry, YAML | 可运行的基础 FastAPI 应用骨架, Git 仓库, 基础配置和日志就绪 | **基于 FastAPI 重建，但复用配置和工具类。**
0. 准备与规划 | 0.5 | 前端项目初始化 (Vue.js) | - 使用 Vue CLI 或 Vite 创建项目 - 初始化 Git - 安装核心依赖 (Vue Router, Pinia, Axios, UI 库如 Element Plus) - 配置基础路由和状态管理 - 设置 API Client (Axios 实例) | Vue CLI / Vite, Node.js, NPM/Yarn, Git | 可运行的基础 Vue.js 应用骨架, Git 仓库建立
0. 准备与规划 | 0.6 | 安卓 App 项目初始化 (Kotlin) | - 使用 Android Studio 创建项目 (选择 Kotlin) - 初始化 Git - 配置 build.gradle 依赖 (Retrofit, OkHttp, Coroutines, ViewModel, Room/EncryptedSharedPreferences, CameraX 等) - 设置基础包结构和导航 | Android Studio, Kotlin, Gradle, Git | 可构建运行的基础安卓 App 骨架, Git 仓库建立
0. 准备与规划 | 0.7 | 基础设施规划与选型 | - 评估云服务 (如阿里云 ECS, RDS, Redis, OSS) vs. 本地服务器 - 估算资源需求 (CPU-**重点评估CPU能力**, RAM, Disk, 网络) - 规划网络安全组/防火墙规则 - 选择操作系统 (如 Ubuntu/CentOS) | 成本效益分析, 性能评估, 安全合规考量 | 基础设施选型报告和初步配置方案 | 考虑长期运维成本和可扩展性。
0. 准备与规划 | 0.8 | 本地开发环境搭建与统一 | - 安装/配置 MySQL Server, Redis - (强烈推荐) 使用 Docker Compose 编排本地依赖服务 - 确保 Python/Node.js/JDK 版本一致 - 配置代码编辑器/IDE | Docker, Docker Compose, MySQL Client, Redis Client | 可靠、一致的本地开发与测试环境 | 避免 "在我机器上可以跑" 的问题。
0. 准备与规划 | 0.9 | 本地 AI 模型验证 (CPU 推理) | - 选择具体轻量级模型 (如 MobileNetV3-Small) - 编写脚本加载模型并提取特征 - 在**目标 CPU 环境或类似配置**下测试推理时间和资源消耗 | Python, TensorFlow/PyTorch/Hugging Face | 确认所选本地模型 CPU 推理可行性及性能基线 | 依赖 0.1, 0.7. 关键风险点验证。
1. 后端核心 - DB 与认证 | 1.1 | 实现数据库 Schema (MySQL) | - 执行 Phase 0.2 的 DDL 脚本 - (可选) 配置数据库迁移工具 (如 Alembic) | SQLAlchemy Alembic (可选), MySQL Client | 数据库表结构在开发库中创建完成 | 依赖 0.2
1. 后端核心 - DB 与认证 | 1.2 | 定义 SQLAlchemy Models | - 为每个数据库表创建对应的 Python ORM 类 | SQLAlchemy | models.py 或相关模块 | 依赖 1.1
1. 后端核心 - DB 与认证 | 1.3 | 实现数据库 CRUD 操作层 (适配 MySQL) | - **重写** Demo src/data_handler.py 的数据库交互逻辑，使用 SQLAlchemy - 实现针对 Phase 1.2 Models 的增删改查基础函数/类 (适配新 Schema) | SQLAlchemy Session, Python | 可复用的数据库操作逻辑 (crud.py 或服务层) | **核心重写部分 (DB 适配)。** 依赖 1.2
1. 后端核心 - DB 与认证 | 1.4 | 实现用户认证 API | - /auth/login 接口: 验证密码 (passlib), 生成 JWT (python-jose) - /auth/refresh (可选) - 定义认证相关的 Pydantic 模型 | FastAPI, Pydantic, python-jose, passlib | 可用的用户登录 API, 并能在 Swagger UI 测试 | 依赖 1.3 (User CRUD)
1. 后端核心 - DB 与认证 | 1.5 | 实现基础数据/查找 API | - /lookups/{type} 接口: 从数据库获取下拉选项数据 - **适配/重写** Demo 中加载下拉选项的逻辑 (如 get_available_questionnaires)，使用 Phase 1.3 CRUD 层 | FastAPI, SQLAlchemy | 为前端提供下拉选项数据的 API | 依赖 1.3
1. 后端核心 - DB 与认证 | 1.6 | 实现量表问题导入与查询逻辑 | - **适配/重写** Demo src/import_questions.py 逻辑，从 JSON 加载问题到 MySQL (使用 1.3 CRUD 层) - **适配/重写** Demo data_handler.load_questions_by_type 逻辑 (使用 1.3 CRUD 层) | Python, JSON, SQLAlchemy | 量表问题成功导入 MySQL, 可通过 API 查询 | 量表数据是核心流程的基础。
1. 后端核心 - DB 与认证 | 1.7 | 配置 Celery 基础 | - 配置 Celery App (Broker=Redis, Backend=Redis/DB) - 创建简单的测试任务并验证 Worker 能否正常执行 | Celery, Redis | Celery Worker 成功运行并能处理任务 | 后续异步任务的基础
2. 安卓 App - 数据采集 | 2.1 | 实现网络请求层 | - 配置 Retrofit 实例 - 定义 API Service 接口 - 添加 OkHttp Interceptor 处理 Token | Retrofit, OkHttp, Kotlin Coroutines | 可靠的 API 调用客户端
2. 安卓 App - 数据采集 | 2.2 | 实现登录界面与流程 | - 构建登录 UI (XML/Compose) - 调用 /auth/login API - 处理登录成功/失败逻辑 - 安全存储 Token (EncryptedSharedPreferences) | Kotlin, ViewModel, LiveData/Flow, EncryptedSharedPreferences | 用户可以通过 App 登录 | 依赖 1.4 API, 2.1
2. 安卓 App - 数据采集 | 2.3 | 实现基础信息采集界面 | - 构建多步骤或长表单 UI - 实现 Spinner 数据动态加载 (调用 /lookups API) - 实现输入校验逻辑 *UI/UX 设计需满足新需求字段* | Kotlin, ViewModel, Data Binding/View Binding, Android UI Components | 用户可以在 App 中填写所有基础信息 | 依赖 1.5 API, 2.1
2. 安卓 App - 数据采集 | 2.4 | 实现拍照/相册选图功能 | - 集成 CameraX 或相机 Intent - 集成 Activity Result API 或相册 Intent - 处理图片 URI 和文件路径 - 实现图片预览 | Kotlin, CameraX, Activity Result API | 用户可以在 App 中选择或拍摄绘画图片 | 需要处理 Android 文件权限
2. 安卓 App - 数据采集 | 2.5 | 实现量表获取与答题界面 | - 定义获取问题的 API 接口 - (后端需实现) /scales/{type}/questions API - 使用 RecyclerView 动态展示题目和选项 - 收集用户答案 | Kotlin, RecyclerView, ViewModel, Retrofit | 用户可以在 App 中完成量表答题 | **后端需同步实现对应 API (基于 1.6 逻辑)**
2. 安卓 App - 数据采集 | 2.6 | 实现数据提交逻辑 (适配新 API) | - 收集所有表单数据和量表答案 - 准备图片文件 - 构建 multipart/form-data 请求 - (后端需实现) /assessments/submit API - 调用 API 并处理上传进度和结果 *确保提交的数据结构符合 Phase 0.3 定义的 API 规范* | Kotlin, Retrofit, Coroutines, WorkManager (可选) | App 可将完整采集数据提交至后端 | **核心流程打通！** **后端需同步实现对应 API (Phase 3.1)**
3. 后端 - AI 分析与报告 | 3.1 | (后端) 实现数据提交 API | - /assessments/submit Endpoint - 解析 multipart/form-data - 验证数据 - 调用 Phase 1.3 CRUD 逻辑存入数据库 (状态: 处理中) - 触发 Celery 异步任务 (传递 Assessment ID) - **适配/重写** Demo app.py 的 /submit 路由逻辑 | FastAPI, Pydantic, SQLAlchemy, Celery | 后端能接收并存储 App 提交的数据, 并启动 AI 分析流程 | 支撑 Phase 2.6
3. 后端 - AI 分析与报告 | 3.2 | 实现 OCR 处理任务 (异步) | - 创建 Celery Task - 接收图片路径 - 调用 OCR 库/服务处理图片 - 返回 OCR 结果 (或存入 DB/缓存) | Celery, Python, OCR 库 (如 PaddleOCR, Tesseract) | 可异步处理图片并获取 OCR 结果
3. 后端 - AI 分析与报告 | 3.3 | 实现图像特征提取任务 (异步) | - 创建 Celery Task - 接收图片路径 - 加载 Phase 0.9 选定的轻量级模型 - **在 CPU 上执行** 前向传播 - 返回特征向量 (或存入 DB/缓存) | Celery, Python, TensorFlow/PyTorch/Hugging Face | 可异步提取绘画图像的视觉特征 | 性能是关键考量点
3. 后端 - AI 分析与报告 | 3.4 | 实现通义 VL 调用任务 (复用/适配, 异步) | - **适配** Demo src/image_processor.py 逻辑到 Celery Task - 接收图片路径 (可能还有 OCR 结果) - 调用阿里云 VL SDK | Celery, Python, Alibaba Cloud SDK | 可异步获取 VL 模型对图像的分析 | 复用 Demo 中已验证的 VL 调用逻辑。
3. 后端 - AI 分析与报告 | 3.5 | 实现核心分析整合任务 (复用/适配, 异步) | - 创建 Celery Task (主任务) - 接收 Assessment ID - 编排调用 3.2, 3.3, 3.4 的结果 - 量表得分计算与解释 (基于 Phase 1.6 数据, **适配** Demo `calculate_score`) - 融合所有结果, 提取人格特征 - **适配** 数据库存储逻辑 (使用 Phase 1.3) | Celery (任务链/编排), Python, SQLAlchemy | 核心 AI 分析逻辑在异步任务中执行并存储结果 | **主要复用 Demo 的核心处理流程和计算逻辑，但需适配异步框架和新数据库交互。**
3. 后端 - AI 分析与报告 | 3.6 | 实现报告生成任务 (复用/适配, 异步) | - **适配** Demo src/report_generator.py 逻辑到 Celery Task - 从数据库获取所有分析结果 (使用 Phase 1.3) - **重构并优化 Prompt** (结合 OCR, 特征, VL, 量表, 人格) - 调用通义 LLM API - **适配** 数据库存储逻辑 (使用 Phase 1.3) | Celery, Python, Alibaba Cloud SDK, SQLAlchemy, Prompt Engineering | 可异步生成最终分析报告并存储 | **复用 LLM 调用逻辑，核心工作在于 Prompt 重构和优化。**
3. 后端 - AI 分析与报告 | 3.7 | 实现报告查询 API | - /reports/... Endpoints - 实现按 ID, 条件搜索报告的逻辑 | FastAPI, SQLAlchemy, Pydantic | 前端可以查询和获取已生成的报告 | 依赖 3.6 完成
4. 后台前端 - 基础模块 | 4.1 | 实现后台登录 | - 构建登录页面 UI - 调用 /auth/login - 处理 Token 存储和 Axios Interceptor - 实现路由守卫 | Vue.js, Vue Router, Pinia, Axios, UI 库 | 后台管理员可登录系统 | 依赖 1.4 API
4. 后台前端 - 基础模块 | 4.2 | 实现基础布局与导航 | - 创建主页面布局 (侧边栏/顶部导航) - 配置路由映射到各模块 | Vue.js, Vue Router, UI 库 | 后台系统基本框架可用
4. 后台前端 - 基础模块 | 4.3 | 实现报告查询与展示 | - 构建查询表单 - 使用 Table 组件展示报告列表 (分页) - 调用 /reports API - 实现查看报告详情 (Dialog/新页面) | Vue.js, Axios, UI 库 (Table, Form, Pagination, Dialog) | 后台可查看测评报告 | 依赖 3.7 API
4. 后台前端 - 基础模块 | 4.4 | (后端) 实现用户管理 API | - /users CRUD Endpoints - 可能需要 /roles 相关接口 | FastAPI, SQLAlchemy, Pydantic | 后端支持用户和角色管理 | 支撑 4.5
4. 后台前端 - 基础模块 | 4.5 | 实现用户管理界面 | - 使用 Table 展示用户列表 - 实现新增/编辑用户的表单 (Dialog/页面) - 实现删除和角色分配操作 | Vue.js, Axios, UI 库 (Table, Form, Dialog, Select) | 后台可管理系统用户 | 依赖 4.4 API
5. 后台前端 - 高级模块 | 5.1 | (后端) 实现数据分析 API | - /analysis/stats Endpoint - 支持按时间、类型等多维度筛选 - 实现复杂的数据聚合查询逻辑 | FastAPI, SQLAlchemy (GROUP BY, COUNT, AVG etc.) | 后端提供统计分析数据的接口
5. 后台前端 - 高级模块 | 5.2 | 实现数据分析界面 | - 构建筛选条件表单 - 调用 /analysis/stats API - 使用 ECharts 等库渲染图表 - 使用 Table 展示详细数据 | Vue.js, Axios, ECharts, UI 库 (Form, Select, DatePicker, Table) | 后台可进行数据可视化分析 | 依赖 5.1 API
5. 后台前端 - 高级模块 | 5.3 | (后端) 实现 AI 辅助 API (各模块) | - /ai/{type} Endpoints - 查询报告 -> 构造 Prompt -> 调用 LLM -> 记录日志 | FastAPI, Python, Alibaba Cloud SDK (LLM), Prompt 工程 | 后端提供各类 AI 辅助功能的接口 | 依赖 3.7 (查询报告)
5. 后台前端 - 高级模块 | 5.4 | 实现 AI 辅助界面 (各模块) | - 构建查询报告界面 - 添加触发按钮调用 /ai/{type} API - 展示 LLM 返回的建议/提示词 | Vue.js, Axios, UI 库 (Button, Card/Textarea) | 后台可使用各项 AI 辅助功能 | 依赖 5.3 API
6. 测试、部署与运维 | 6.1 | 后端单元/集成测试 (适配) | - **适配/扩展** Demo `src/api_tester.py` 的思路，使用 `pytest` 编写针对 FastAPI 的测试 - 重点测试**适配/重写**的数据库和 AI 逻辑 | `pytest`, `requests`/`httpx` | 核心后端逻辑的测试覆盖率
6. 测试、部署与运维 | 6.2 | API 集成测试 (契约验证) | - 使用 `pytest` 的 HTTP 客户端或 Postman/Insomnia 测试所有 API Endpoints (包括认证、边界条件、错误处理) | Postman, `pytest` | API 功能和契约验证通过 | 覆盖 Phase 0.3 的 API 规范
6. 测试、部署与运维 | 6.3 | 前端单元/组件测试 (可选) | - 针对关键 Vue 组件或 Pinia stores 编写测试 | Vitest, Vue Testing Library | 前端关键逻辑的测试覆盖 | 根据项目复杂度和时间决定投入
6. 测试、部署与运维 | 6.4 | 端到端 (E2E) 测试 | - 模拟真实用户场景 (App 采集 -> 后台查看报告 -> 使用 AI 辅助) - 使用自动化测试框架 | Appium/Espresso (App), Cypress/Selenium (Web) | 关键业务流程自动化验证通过 | 成本较高，优先覆盖核心流程
6. 测试、部署与运维 | 6.5 | 性能测试与调优 | - 使用 Locust/JMeter 对高频 API (登录, 提交, 查询) 和 AI 处理任务进行压力测试 - 分析瓶颈 (DB 查询, CPU, 网络) 并优化 | Locust / JMeter, Performance Profiling Tools | 系统满足预期的性能指标 (响应时间,吞吐量)
6. 测试、部署与运维 | 6.6 | 安全测试与加固 | - 使用工具扫描漏洞 (如 OWASP ZAP) - 代码审计 (SQL 注入, XSS, 权限) - 配置安全头, HTTPS - 敏感数据加密存储/传输 - 输入验证强化 | OWASP ZAP, Bandit, Security Best Practices | 安全风险评估报告和修复记录, 符合警务安全要求 | **贯穿始终，极其重要！**
6. 测试、部署与运维 | 6.7 | 基础设施准备 (生产/Staging) | - 根据 Phase 0.7 规划, 实际创建/配置服务器, 数据库, Redis, 网络等 - 安装操作系统和依赖软件 | 云服务控制台 / IaC (Terraform, Ansible) | 准备就绪的生产/预发布环境
6. 测试、部署与运维 | 6.8 | 构建与部署流水线 (CI/CD) | - 配置 Jenkins/GitLab CI/GitHub Actions - 实现自动化代码构建、测试、打包 (Docker 镜像) - 实现自动化部署到 Staging/Production 环境 | Jenkins/GitLab CI/GitHub Actions, Docker, Ansible (可选) | 自动化、可重复的部署流程 | 提高效率和可靠性
6. 测试、部署与运维 | 6.9 | 部署应用 (后端, 前端, Worker) | - 部署 FastAPI 应用 (使用 Gunicorn/Uvicorn + Nginx) - 部署 Vue.js 静态文件 (使用 Nginx) - 部署 Celery Worker (使用 Supervisor/Systemd) | Docker Compose / Kubernetes, Nginx, Gunicorn/Uvicorn, Supervisor/Systemd | 应用在生产/Staging 环境成功运行 | 依赖 6.7, 6.8
6. 测试、部署与运维 | 6.10 | 配置监控与告警 | - 收集应用/系统指标 (Prometheus) - 收集日志 (ELK/Loki) - 创建 Dashboard (Grafana) - 配置告警规则 (Alertmanager) | Prometheus, Grafana, ELK/Loki, Alertmanager | 可视化的系统监控和及时的故障告警 | 保障系统稳定运行
6. 测试、部署与运维 | 6.11 | 实施数据备份与恢复 | - 配置 MySQL 定时备份 (mysqldump/云服务) - 存储备份文件到安全位置 - 定期演练恢复流程 | `mysqldump`, `cron`, Cloud Backup Services | 可靠的数据备份和验证过的恢复能力 | 数据是核心资产
6. 测试、部署与运维 | 6.12 | 文档编写与整理 | - 编写用户手册 (App, 后台) - 编写管理员手册 - 完善 API 文档 - 编写运维部署手册 | Markdown, Confluence, Swagger UI | 完整的项目交付文档 | 项目验收和知识传递
7. 上线与维护 | 7.1 | 用户验收测试 (UAT) | - 邀请最终用户（警务人员）在 Staging 环境进行测试并提供反馈 | 测试用例, 反馈收集表 | 确保系统符合实际业务需求
7. 上线与维护 | 7.2 | 正式上线 (Go-live) | - 执行最终部署到生产环境 - 进行上线后检查 | 上线计划, Checklist | 系统正式对用户开放
7. 上线与维护 | 7.3 | 持续监控与维护 | - 监控系统运行状态 - 处理用户反馈和 Bug - 定期更新依赖库和系统补丁 - 持续优化 AI 模型和 Prompt | 监控系统, Issue Tracker, 定期维护计划 | 系统的长期稳定运行和持续改进